## załącznik 3a
Załącznik 3a
Wykonanie za 2007rok - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
w złotych
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | [8 empty] | Wykonanie za 2007r. | Dynamika %
[5 empty] | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |  |  |  | 2008 r. |  | 2009 r.
[6 empty] | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pocho-dzące z innych źr.* | środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
[10 empty] | środki własne | środki do pozyskania | środki własne | środki do pozyskania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 15
1. | 600 | 60016 | Budowa ulic na osiedlu usługowo - handlowym Skarpa III w Lidzbarku (2004 - 2009) | 1204616 | 683176 | 683176 |  | A. |  | 262640 |  | 250600 |  | 682945.2 | 99.9662
B.
C.
2. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie (400m) | 312175 | 5000 | 5000 |  | A. |  | 76794 | 230381 |  |  | 3024 | 60.48
B.
C.
3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marszewnica | 363136 | 5030 | 5030 |  | A. |  | 89527 | 268579 |  |  | 5030 | 100
B.
C.
Razem 60016 |  |  |  | 1879927 | 693206 | 693206 |  |  |  | 428961 | 498960 |  |  | 690999.2 | 99.6817
4. | 630 | 63095 | Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gmine Lidzbark, w tym: I etap urządzenie międzyregionalnych ścieżek rowerowych II etap zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Lidzbarskiego | 2960000 | 160000 | 160000 |  | A. |  | 75000 | 225000 | 625000 | 1875000 | 145272.5 | 90.7953
B.
C.
5. | 750 | 75023 | Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich: | 484993 | 138018 | 59987 |  | A. | 78031 | 76134 | 265791 |  |  | 107125.75 | 77.6172
B.
C.
6. |  |  | - Tarczyny gm. Lidzbark (2006 - 2008) | 104368 | 104118 | 26087 |  | A. | 78031 |  |  |  |  | 103895.75 | 99.7865
B.
C.
7. |  |  | - Cibórz gm. Lidzbark (2006 - 2008) | 148563 | 5000 | 5000 |  | A. |  | 28415 | 114848 |  |  | 1830 | 36.6
B.
C.
8. |  |  | - Wąpiersk gm. Lidzbark (2006-2008) | 183000 | 28500 | 28500 |  | A. |  | 37500 | 112500 |  |  | 1400 | 4.9123
B.
C.
9. |  |  | - Jamielnik gm. Lidzbark | 10200 | 200 | 200 |  | A. |  | 2100 | 7900 |  |  | 0 | 0
B.
C.
10. |  |  | - Klonowo gm. Lidzbark | 38862 | 200 | 200 |  | A. |  | 8119 | 30543 |  |  | 0 | 0
B.
C.
11. | 750 | 75023 | Rozbudowa świetlic wiejskich: | 66000 | 60000 | 60000 |  | A. | [5 empty] | 59605.66 | 99.3428
B.
C.
12. |  |  | - Kiełpiny gm. Lidzbark (2006 - 2007) | 13500 | 10000 | 10000 |  | A. | [5 empty] | 10000.54 | 100.0054
B.
C.
13. |  |  | - Bełk gm. Lidzbark (2006 - 2007) | 52500 | 50000 | 50000 |  | A. | [5 empty] | 49605.12 | 99.2102
B.
C.
Razem75023 |  |  |  | 550993 | 198018 | 119987 |  |  | 78031 | 76134 | 265791 |  |  | 166731.41 | 84.2001
14. | 801 | 80101 | Wymiana pokrycia dachowego SP Lidzbark ul. Zieluńska (2006 - 2007) | 104978 | 20000 | 20000 |  | A. | [5 empty] | 19613.92 | 98.0696
B.
C.
15. | 926 | 92601 | Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Lidzbark (2006 - 2008) | 4585000 | 135000 | 135000 |  | A. |  | 543750 | 1631250 | 543750 | 1631250 | 102958.24 | 76.2654
B.
C.
16. | 926 | 92604 | Modernizacja sali ul. Działdowska (2006-2007) | 156300 | 72000 | 72000 |  | A. | [5 empty] | 71226.54 | 98.9257
B.
C.
Ogółem |  |  |  | 10237198 | 1278224 | 1200193 | 0 | 0 | 78031 | 1123845 | 2621001 | 1168750 | 3506250 | 1196801.81 | 93.6301

## załącznik 3
Załącznik 3
Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2007 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | [5 empty] | Wykonanie za 2007r. | Dynamika%
[5 empty] | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania
[6 empty] | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
1. | 600 | 60013 | Budowa objazdu drogowego łączącego ul. Jeleńską z drogą wojewódzką Nr 544 w miejscowości Podcibórz |  |  |  |  | A.
|  |  | - koncepcja | 32000 | 32000 | 32000 |  | B. |  |  | 32000 | 100
|  |  | - dokumentacja | 361000 | 361000 | 361000 |  | C. |  |  | 359290 | 99.5263
2. | 600 | 60013 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Zieluńska w Lidzbarku | 30000 | 30000 | 30000 |  | A. |  |  | 28744 | 95.8133
B.
C.
3. | 600 | 60014 | Modernizacja ul. Stare Miasto i Krótka Lidzbark | 333426 | 333426 | 140000 |  | A. |  |  | 316936.92 | 95.0547
[8 empty] | B. | 193426
C.
4. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic Hallera i Kościelna w Lidzbarku | 25000 | 25000 | 25000 |  | A. |  |  | 20000 | 80
B.
C.
5. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji na skrzyżowanie ulic Zieluńska - Polna - Brzozowa | 10000 | 10000 | 10000 |  | A. |  |  | 10000 | 100
B.
C.
6. | 600 | 60016 | Remont mostu ul. Młyńska Lidzbark | 50000 | 50000 | 50000 |  | A. |  |  | 49799.4 | 99.5988
B.
C.
7. | 600 | 60016 | Budowa mostu Koty (dokumentacja + wykonanie) | 118296 | 118296 | 59300 |  | A. |  |  | 117991.72 | 99.7428
[8 empty] | B. | 58996
C.
8. | 600 | 60016 | Zakup wiaty przystankowej Chełsty | 10000 | 10000 | 10000 |  | A. |  |  | 3832.85 | 38.3285
B.
C.
9. | 600 | 60016 | Budowa chodnika w miejscowości Wlewsk, Nick oraz ul. Żeromskiego w Lidzbarku | 40000 | 40000 | 40000 |  | A. |  |  | 30688.41 | 76.721
B.
C.
10. | 600 | 60016 | Modernizacja parkingu koło Urzędu Miasta i Gminy | 10000 | 10000 | 10000 |  | A. |  |  | 9984 | 99.84
B.
C.
11. | 600 | 60016 | Przebudowa miejsc parkingowych ul. Działdowska | 68100 | 68100 | 68100 |  | A. |  |  | 67537 | 99.1733
B.
C.
12. | 600 | 60016 | Remont mostu Cibórz | 20000 | 20000 | 20000 |  | A. |  |  | 20000 | 100
B.
C.
13. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Bryńsku | 15000 | 15000 | 15000 |  | A. |  |  | 15000 | 100
B.
C.
14. | 600 | 60016 | Rozbudowa kolektora kanalizacji deszczowej w Lidzbarku (I etap rekultywacja jeziora Wlewsk) | 100000 | 100000 | 100000 |  | A. |  |  | 10614 | 10.614
B.
C.
Razem 600 |  |  |  | 1222822 | 1222822 | 970400 |  |  | 252422 | 0 | 1092418.3 | 89.3358
15. | 750 | 75023 | Komputeryzacja UMiG Lidzbark | 101000 | 101000 | 101000 |  | A. |  |  | 90012.44 | 89.1212
B.
C.
16. | 750 | 75023 | - Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji oraz świadczenia usług publicznych | 51000 | 51000 | 51000 |  | A. |  |  | 51000 | 100
B.
C.
17. | 750 | 75023 | - zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego | 50000 | 50000 | 50000 |  | A. |  |  | 39012.44 | 78.0249
B.
C.
18. | 750 | 75023 | Remont świetlicy w Klonowie | 10000 | 10000 | 10000 |  | A. |  |  | 8350.01 | 83.5001
B.
C.
19. | 750 | 75023 | Zakup samochodu dla UMiG | 58500 | 58500 | 58500 |  | A. |  |  | 58500 | 100
B.
C.
20. | 750 | 75023 | Modernizacja garaży przy UMiG | 17210 | 17210 | 17210 |  | A. |  |  | 15028.11 | 87.322
B.
C.
21. | 750 | 75023 | Adaptacja strychu w UMiG na pomieszczenia biurowe | 30000 | 30000 | 30000 |  | A. |  |  | 29845 | 99.4833
B.
C.
Razem 75023 |  |  |  | 216710 | 216710 | 216710 |  |  |  |  | 201735.56 | 93.0901
22. | 801 | 80101 | Zakup sprzętu komputerowego | 4500 | 4500 | 4500 |  | A. |  |  | 4400 | 97.7778
B.
C.
23. | 801 | 80101 | Wymiana okien SP Bryńsk | 6600 | 6600 | 6600 |  | A. |  |  | 0 | 0
B.
C.
24. | 801 | 80101 | Wymiana Okien SP Lidzbark ul. Zieluńska | 3000 | 3000 | 3000 |  | A. |  |  | 2962 | 98.7333
B.
C.
25. | 801 | 80101 | Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w SP Lidzbark ul. Zieluńska | 70500 | 70500 | 70500 |  | A. |  |  | 68873.16 | 97.6924
B.
C.
26. | 801 | 80101 | Zakup kserokopiarki | 3394 | 3394 | 3394 |  | A. |  |  | 3257.4 | 95.9753
B.
C.
27. | 801 | 80101 | Budowa boiska przy SP Lidzbark | 30000 | 30000 | 30000 |  | A. |  |  | 29005.73 | 96.6858
B.
C.
Razem 80101 |  |  |  | 117994 | 117994 | 117994 |  |  |  |  | 108498.29 | 91.9524
28. | 801 | 80104 | Modernizacja chodnika przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku | 10000 | 10000 | 10000 |  | A. |  |  | 10000 | 100
B.
C.
29 | 801 | 80110 | Zakup sprzętu komputerowego | 3950 | 3950 | 3950 |  | A. |  |  | 0 | 0
B.
C.
29. | 801 | 80114 | Zakup oprogramowania dla ZEASiP | 13666 | 13666 | 13666 |  | A. |  |  | 12200 | 89.2726
B.
C.
30 | 851 | 85195 | Modernizacja Przychodni Lidzbark | 47100 | 47100 | 47100 |  | A. |  |  | 41082.66 | 87.2243
B.
C.
30. | 852 | 85203 | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 10000 | 10000 | 0 |  | A. | 10000 |  | 10000 | 100
B.
C.
31 | 852 | 85295 | Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne | 55300 | 55300 | 55300 |  | A. |  |  | 43425.1 | 78.5264
B.
C.
31. | 900 | 90004 | Modernizacja parków w Lidzbarku | 40000 | 40000 | 10000 |  | A. |  |  | 37276.97 | 93.1924
B.
[8 empty] | C. | 30000
32 | 921 | 92109 | Rozbudowa budynku MGOK - garderoba | 52000 | 52000 | 52000 |  | A. |  |  | 50954.14 | 97.9887
B.
C.
32. | 926 | 92601 | Budowa boiska - Ośrodek Wojskowy | 70000 | 70000 | 70000 |  | A. |  |  | 69843.21 | 99.776
B.
C.
33 | 926 | 92695 | Remont budynku na stadionie | 30000 | 30000 | 30000 |  | A. |  |  | 29232.21 | 97.4407
B.
C.
33. | 926 | 92695 | Remont plaży miejskiej | 22870 | 22870 | 22870 |  | A. |  |  | 18738.11 | 81.9331
B.
C.
Ogółem |  |  |  | 1912412 | 1912412 | 1619990 | 0 |  | 262422 | 0 | 1725404.55 | 90.2214
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła