## zał. Nr 3
Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2010 r.
Wykonanie w 2010r -Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | [5 empty] | Wykonanie za 2010r | % wykonania
[5 empty] | rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania
[6 empty] | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pocho-dzące z innych źr.* |  | środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
1 | 600 | 60013 | Budowa objazdu drogowego łączącego ul. Jeleńska z drogą wojewódzką nr 544 - | 593000 | 444290 | 444290 |  | A |  |  | 372325 | 83.8022
B
C
RAZEM 60013 |  |  |  | 593000 | 444290 | 444290 | 0 |  | 0 | 0 | 372325 | 83.8022
2 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej do SUW w Jeleniu (2009- 2010) | 40000 | 20000 | 20000 |  | A |  |  | 19997.87 | 99.9894
B
C
3 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Granicznej od Jamielnika do ul. Zieluńskiej w Lidzbarku | 805000 | 1000 | 1000 |  | A |  |  | 0 | 0
B
C
[8 empty] | A |  |  |  | #DIV/0!
B
C
4 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kraziewicza w Lidzbarku wraz z odwodnieniem | 488122 | 454296 | 223196 |  | A | 208600 |  | 454296.35 | 100.0001
[8 empty] | B | 22500
C
5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w kierunku jeziora w m. Wąpiersk | 54000 | 29000 | 29000 |  |  |  |  | 28929.72 | 99.7577
6 | 600 | 60016 | Poprawa estetyki miasta Lidzbark poprzez rewitalizację ulic :Sądowa. Słomiany Rynek, Ogrodowa, Podgórna | 556500 | 6500 | 6500 |  |  |  |  | 6500 | 100
7 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg osiedle Zieluńska 5 i Kolejowe wraz z odwodnieniem - ul. Kołłątaja i część ul. Rejtana | 1732512 | 57000 | 57000 |  |  |  |  | 55999.46 | 98.2447
RAZEM 60016 |  |  |  | 3119634 | 567796 | 336696 | 0 |  | 231100 | 0 | 565723.4 | 99.635
8 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Lidzbarskiego | 1933437 | 1682075 | 432306 |  | A |  | 1249769 | 1680074.54 | 99.8811
B
C
9 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu | 639181 | 619981 | 235265 |  | A |  | 384716 | 619980.62 | 99.9999
B
C
RAZEM 630 |  |  |  | 2572618 | 2302056 | 667571 | 0 |  | 0 | 1634485 | 2300055.16 | 99.9131
10 | 750 | 75023 | Wymiana okien w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku | 153660 | 3660 | 3660 |  |  |  |  | 3660 | 100
11 | 754 | 75412 | Rozbudowa strażnicy OSP Jeleń | 20000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 9983.26 | 99.8326
12 | 801 | 80101 | Remont budynku SP w Lidzbarku wraz z wymianą źródła grzewczego | 434510 | 34510 | 34510 |  | A |  |  | 5490 | 15.9084
B
C
13 | 801 | 80104 | Termomodernizacja Budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku | 61950 | 11950 | 11950 |  | A |  |  | 11933 | 99.8577
B
C
14 | 801 | 80110 | Termomodernizacja Budynku Gimnazjum w Lidzbarku (2009-2010) | 245942 | 166050 | 166050 |  | A |  |  | 166028.29 | 99.9869
B
C
Razem 801 |  |  |  | 742402 | 212510 | 212510 | 0 | 0 |  | 0 | 183451.29 | 86.326
15 | 851 | 85154 | Adaptacja pomieszczeń na świetlicę środowiskową | 123000 | 80000 | 80000 |  | A |  |  | 66481.96 | 83.1025
B
C
16 | 900 | 90095 | Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej Miasta Lidzbark poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | 274000 | 22000 | 22000 |  |  |  |  | 21960 | 99.8182
17 | 900 | 90095 | Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w Szkole Podstawowej w Starym Dłutowie i Kiełpinach poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | 116100 | 6100 | 6100 |  |  |  |  | 6100 | 100
RAZEM 900 |  |  |  | 390100 | 28100 | 28100 | 0 |  | 0 | 0 | 28060 | 99.8577
18 | 921 | 92109 | Rozbudowa budynku MGOK w Lidzbarku | 60028 | 17262 | 17262 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | 921 | 92109 | Remont , modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich: | 349063 | 349063 | 145607 | 0 |  |  | 203456 | 349062.3 | 99.9998
|  |  | Nick | 133959 | 133959 | 59666 |  |  |  | 74293 | 133958.96 | 100
|  |  | Wąpiersk | 171784 | 171784 | 66554 |  |  |  | 105230 | 171783.44 | 99.9997
|  |  | Klonowo | 43320 | 43320 | 19387 |  |  |  | 23933 | 43319.9 | 99.9998
RAZEM 92109 |  |  |  | 409091 | 366325 | 162869 |  |  |  | 203456 | 349062.3 | 95.2876
20 | 926 | 92601 | Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Gimnazjum Lidzbark | 9478829 | 8663053 | 642053 | 6600000 | A | 1421000 |  | 8657151.28 | 99.9319
B
C
21 | 926 | 92601 | Budowa sali sportowej w Kiełpinach | 1244000 | 39000 | 39000 |  |  |  |  | 38999.99 | 100
RAZEM 926 |  |  |  | 10722829 | 8702053 | 681053 | 6600000 |  | 1421000 | 0 | 8696151.27 | 99.9322
Ogółem |  |  |  | 18846334 | 12716790 | 2626749 | 6600000 | A | 1629600 | 1837941 | 12574953.64 | 98.8847
[8 empty] | B | 22500
[8 empty] | C | 0
Ogółem |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

## zał nr 3a
Załącznik nr 3a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2010 r.
Wykonanie za 2010 rok-Zadania inwestycyjne
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | [5 empty] | Wykonanie 2010 rok | % wykonania
[5 empty] | rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania
[6 empty] | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pocho-dzące z innych źr.* |  | środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
A
B
C
1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Bełk | 51000 | 51000 | 51000 |  | A |  |  | 0 | 0
B
C
2 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu i kanalizacji do wsi Jeleń - dokumentacja | 30000 | 30000 | 30000 |  | A |  |  | 0 | 0
B
C
3 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompownią o dł. ok.. 7000 m oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej o dł. ok. 800 m do wsi Chełsty | 375000 | 375000 | 75000 |  | C | 300000 |  | 293344.58 | 78.2252
Razem 01010 |  |  |  | 456000 | 456000 | 156000 |  |  | 300000 |  | 293344.58 | 64.33
4 | 600 | 60016 | Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Marszewnica | 16000 | 16000 | 16000 |  | A |  |  | 15549 | 97.1813
B
C
[8 empty] | A |  |  |  | #DIV/0!
B
C
5 | 600 | 60016 | Modenizacja drogi osiedlowej w miejscowości Cibórz | 40000 | 40000 | 40000 |  | A |  |  | 36990.4 | 92.476
B
C
6 | 600 | 60016 | Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego wzdłuż ul. Zieluńskiej w Lidzbarku | 50000 | 50000 | 50000 |  | A |  |  | 49658.88 | 99.3178
B
C
7 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika ul. Podzamcze w Lidzbarku | 31500 | 31500 | 31500 |  | A |  |  | 31085.3 | 98.6835
B
C
8 | 600 | 60016 | Urządzenie parkingu w miejscowości Dłutowo | 60000 | 60000 | 60000 |  | A |  |  | 59997.34 | 99.9956
B
C
9 | 600 | 60016 | Budowa chodnika od ul. Nowej do ul. Brzozowej w Lidzbarku | 30000 | 30000 | 30000 |  | A |  |  | 28000 | 93.3333
B
C
10 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Dwór | 40000 | 40000 | 40000 |  | A |  |  | 39970.12 | 99.9253
B
C
11 | 600 | 60016 | Urządzenie parkingu przy plaży w Lidzbarku | 50000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 49954.63 | 99.9093
12 | 600 | 60016 | Utwardzenie przejścia od ul. Wodnej do ciagu pieszo- jezdnego nad jeziorkiem | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 9930.8 | 99.308
Razem 60016 |  |  |  | 327500 | 327500 | 327500 | 0 |  | 0 | 0 | 321136.47 | 98.0569
15 | [7 empty] | A
B
C
13 | 630 | 63095 | Przygotowanie terenu pod spływy kajakowe | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 9552.6 | 95.526
14 | 750 | 75023 | Zakup oprogramowania i licencji dla UMiG | 25000 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 22021 | 88.084
15 | 754 | 75412 | Sprzęt do ratownictwa drogowego Holmatro- nożyce i zwijadło z wężami dla OSP w Kiełpinach | 21000 | 21000 | 10500 |  | A |  |  | 21000 | 100
[8 empty] | B | 10500
C
16 | 754 | 75412 | Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 dla OSP w Jeleniu | 7500 | 7500 | 1900 |  | A |  |  | 7461.2 | 99.4827
[8 empty] | B | 5600
C
17 | 754 | 75412 | Sprzęt ratowniczo -gaśniczy; doposażenie nowego pojazdu pożarniczego SCANIA dla OSP Lidzbark | 11000 | 11000 | 500 |  | A |  |  | 10346.81 | 94.0619
[8 empty] | B | 10500
C
18 | 754 | 75412 | Zakup samochodu Star Man dla OSP Lidzbark | 15000 | 15000 | 5000 |  | A |  |  | 15000 | 100
B
[8 empty] | C | 10000
19 | 754 | 75412 | Karosacja podnośnika dla OSP Lidzbark | 10000 | 10000 | 0 |  | A |  |  | 10000 | 100
[8 empty] | B | 10000
C
Razem 75412 |  |  |  | 64500 | 64500 | 17900 |  | 46600 |  |  | 63808.01 | 98.9271
20 | 801 | 80101 | Renowacja zabytkowego budynku SP w Lidzbarku wraz z wymiana źródła grzewczego | 5490 | 5490 | 5490 |  |  |  |  | 5490 | 100
21 | 801 | 80101 | Zakup tablicy interaktywnej | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 5000 | 100
22 | 801 | 80101 | Wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły | 6500 | 6500 | 0 |  |  |  | 6500 | 6500 | 100
23 | 801 | 80101 | Wymiana okien w SP Kiełpiny | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 3630 | 90.75
24 | 801 | 80110 | Zakup maszyny czyszcząco - zbierającej | 15400 | 15400 | 15400 |  |  |  |  | 14497.08 | 94.1369
25 | 801 | 80110 | Wymiana kotłów centralnego ogrzewania opalanych gazem w budynku Gimnazjum w Lidzbarku | 50500 | 50500 | 50500 |  |  |  |  | 50183.76 | 99.3738
|  |  | Razem dział 801 | 86890 | 86890 | 75390 |  |  |  | 11500 | 85300.84 | 98.1711
26 | 900 | 90001 | Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych byłego PGR przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z likwidacją istniejacego szamba na działce nr 294 | 380000 | 380000 | 80000 |  | A |  |  | 370896.69 | 97.6044
B
[8 empty] | C | 300000
27 | 900 | 90004 | Zagospodarowanie skwerów oraz terenow zielonych | 79000 | 79000 | 79000 |  | A |  |  | 78399.85 | 99.2403
B
C
28 | 900 | 90095 | Urządzanie placów zabaw jako miejsc wypoczynkowych dla dzieci w Lidzbarku | 40565 | 40565 | 40565 |  |  |  |  | 37942 | 93.5338
29 | 900 | 90095 | Budowa pomostu widokowego nad jeziorem Lidzbarskim | 19000 | 19000 | 19000 |  |  |  |  | 18576.69 | 97.7721
|  |  | Razem dział 900 | 518565 | 518565 | 218565 |  |  | 300000 |  | 505815.23 | 97.5413
30 | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiełpinach | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 4273.09 | 85.4618
31 | 926 | 92601 | Budowa kompleksu sportowego Moje boisko- ORLIK 2012 w Starym Dłutowie | 1066000 | 1066000 | 133000 |  | A | 333000 | 500000 | 1035376.47 | 97.1272
[8 empty] | B | 100000
C
32 | 926 | 92601 | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko- ORLIK 2012 w Lidzbarku | 1066000 | 1066000 | 200000 |  | A | 333000 |  | 1064763.16 | 99.884
[8 empty] | B | 533000
C
A
B
C
33 | 926 | 92604 | Zakup kosiarki samojezdnej | 17000 | 17000 | 17000 |  |  |  |  | 16997 | 99.9824
|  |  | Razem dział 926 | 2149000 | 2149000 | 350000 |  |  | 1299000 | 500000 | 2117136.63 | 98.5173
Ogółem |  |  |  | 3642455 | 3642455 | 1185355 |  | 1945600 |  | 511500 | 3422388.45 | 93.9583
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła