## zadania inwestycyjne
Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2011 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wykonane w 2011 roku
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne | [6 empty] | Wykonanie za 2011 rok | % wykonania
źródła finansowania
|  |  |  | Rok budżetowy 2011 |  | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł |  | środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
|  |  |  | Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r. (7+8+9+10) | Roczne (7+8+9+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Lidzbark - I etap wraz z rozbudową sieci wodociągowej | 0 | 30750 | 30750 |  | A |  |  | 30750 | 100
B
C
2 | 600 | 60013 | Budowa objazdu drogowego łączącego ul. Jeleńską z drogą wojewódzką Nr 544 | 0 | 392075 | 392075 |  | A |  |  | 392075 | 100
B
C
3 | 600 | 60014 | Dokumentacja projektowa - przebudowa skrzyżowania ul. Zieluńska (droga wojewódzka Nr 541), 3 Maja, Żeromskiego(droga powiatowa) i Słonecznej (droga gminna) w Lidzbarku | 0 | 66000 | 22000 |  | A |  |  | 66000 | 100
[8 empty] | B | 44000
C
4 | 600 | 60016 | Remont mostu w miejscowości Podcibórz | 0 | 32000 | 32000 |  | A |  |  | 30922.5 | 96.6328
B
C
5 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg osiedle Zieluńska 5 i kolejowe wraz z odwodnieniem - ul. Kołłątaja i cz. Rejtana | 0 | 822530 | 501130 |  | A | 291400 |  | 553969.59 | 67.3495
[8 empty] | B | 30000
C
6 | 600 | 60016 | Odwodnienie ul. Młyńskiej w Lidzbarku | 0 | 30000 | 30000 |  | A |  |  | 29620 | 98.7333
B
C
7 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Garbarskiej w Lidzbarku | 0 | 150000 | 150000 |  | A |  |  | 143708.63 | 95.8058
B
C
8 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Przemysłowej w Lidzbarku | 0 | 200000 | 200000 |  | A |  |  | 199950.6 | 99.9753
B
C
9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Wąpiersk w kierunku jeziora | 0 | 20000 | 20000 |  | A |  |  | 19998.4 | 99.992
B
C
10 | 600 | 60016 | Urzadzenie parkingu na działce przy ul. Słomiany Rynek 2 - Wodna | 0 | 20000 | 20000 |  | A |  |  | 19913.45 | 99.5673
B
C
11 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Granicznej od Jamielnika do ul. Zieluńskiej w Lidzbarku wraz z odwodnieniem | 0 | 30000 | 30000 |  | A |  |  | 28228.2 | 94.094
B
C
12 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Dębowej w Lidzbarku | 0 | 100000 | 100000 |  | A |  |  | 85212 | 85.212
B
C
13 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi nr 184028 N w miejscowości w Jamielnik | 0 | 50000 | 50000 |  | A |  |  | 49910.72 | 99.8214
B
C
14 | 600 | 60016 | Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Zieluńskiej w Lidzbarku | 0 | 60000 | 60000 |  | A |  |  | 59568.9 | 99.2815
B
C
15 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wąpiersk | 0 | 26817 | 13409 |  | A |  |  | 26688.54 | 99.521
[8 empty] | B | 13408
C
| Razem 600 |  |  | 0 | 1999422 | 1620614 | 0 | A | 291400 | 0 | 1705766.53 | 85.313
[8 empty] | B | 43408
[8 empty] | C | 0
16 | 700 | 70005 | Zakup działki 353/4 w obrębie 3 miasta Lidzbark przy ul. Nowej | 0 | 16000 | 16000 |  | A |  |  | 16000 | 100
B
C
17 | 700 | 70095 | Rozbiórka komina kotłowni osiedlowej przy ul. Jeleńskiej 15 | 0 | 57000 | 57000 |  | A |  |  | 2460 | 4.3158
B
C
| Razem 700 |  |  | 0 | 73000 | 73000 | 0 | A | 0 | 0 | 18460 | 25.2877
[8 empty] | B | 0
[8 empty] | C | 0
18 | 750 | 75023 | Zakup komputerów UMiG | 0 | 13500 | 13500 |  | A |  |  | 0 | 0
B
C
19 | 750 | 75023 | Zakup oprogramowania dla UMiG | 0 | 10000 | 10000 |  | A |  |  | 9298.8 | 92.988
B
C
20 | 750 | 75023 | Zakup samochodu dla UMiG | 0 | 59900 | 59900 |  | A |  |  | 59900 | 100
B
C
| Razem 750 |  |  | 0 | 83400 | 83400 | 0 | A | - | 0 | 69198.8 | 82.9722
[8 empty] | B | -
[8 empty] | C | -
21 | 754 | 75412 | Zakup pompy szlamowej dla OSP Bryńsk | 0 | 5000 | 0 |  | A |  |  | 4989 | 99.78
[8 empty] | B | 5000
C
22 | 754 | 75412 | Rozbudowa strażnicy OSP Jeleń | 0 | 1000 | 1000 |  | A |  |  | 855 | 85.5
B
C
23 | 754 | 75412 | Karosacja podnośnika dla OSP Lidzbark | 0 | 11000 | 11000 |  | A |  |  | 11000 | 100
B
C
| Razem 754 |  |  | 0 | 17000 | 12000 | 0 | A | 0 | 0 | 16844 | 99.0824
[8 empty] | B | 5000
[8 empty] | C | 0
24 | 801 | 80101 | Wymiana dachu w SP Wąpiersk | 0 | 50000 | 50000 |  | A |  |  | 41183.71 | 82.3674
B
C
25 | 801 | 80110 | Zakup ergometru wioślarskiego | 0 | 5000 | 5000 |  | A |  |  | 4979 | 99.58
B
C
| Razem 801 |  |  | 0 | 55000 | 55000 | 0 | A | - | 0 | 46162.71 | 83.9322
[8 empty] | B | -
[8 empty] | C | -
26 | 851 | 85154 | Adaptacja pomieszczeń na świetlicę środowiskową | 0 | 4500 | 4500 |  | A |  |  | 3894.27 | 86.5393
B
C
27 | 900 | 90095 | Rewitalizacja centrum wsi Jeleń wraz z wyposażeniem placu zabaw | 0 | 18025 | 10025 |  | A |  |  | 18020.82 | 99.9768
[8 empty] | B | 8000
C
28 | 900 | 90095 | Urzadzenie placu zabaw w miejscowości Klonowo | 0 | 9975 | 9975 |  | A |  |  | 9471 | 94.9474
B
C
29 | 900 | 90095 | Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej Miasta Lidzbark poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | 0 | 227648 | 52800 |  | A |  | 174848 | 217589.75 | 95.5817
B
C
30 | 900 | 90095 | Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w Szkole Podstawowej w Starym Dłutowie i Kiełpinach poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | 0 | 201820 | 82980 |  | A |  | 118840 | 148666.03 | 73.6627
B
C
31 | 900 | 90095 | Budowa pomostu widokowego na Jeziorze Lidzbarskim | 0 | 20000 | 20000 |  | A |  |  | 16285.98 | 81.4299
B
C
32 | 900 | 90095 | Wielofunkcyjna maszyna stolarska | 0 | 10000 | 10000 |  | A |  |  | 9900 | 99
B
C
33 | 900 | 90095 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lidzbark | 103000 | 0 | 103000 |  | A |  |  | 95843 | 93.0515
B
C
| 900 | 90095 | - termomodernicacja budynku Szkoły Podstawowej w Lidzbarku | 26000 | 0 | 26000 |  | A |  |  | 25813 | 99.2808
B
C
| 900 | 90095 | - termomodernicacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie | 37000 | 0 | 37000 |  | A |  |  | 37000 | 100
B
C
| 900 | 90095 | - termomodernizacja budynku Przedszkola w Lidzbarku | 20000 | 0 | 20000 |  | A |  |  | 19500 | 97.5
B
C
| 900 | 90095 | - termomodernizacja budynku UMiG w Lidzbarku | 20000 | 0 | 20000 |  | A |  |  | 13530 | 67.65
B
C
| Razem 900 |  |  | 103000 | 487468 | 288780 | 0 | A | 0 | 293688 | 515776.58 | 87.3505
[8 empty] | B | 8000
[8 empty] | C | 0
34 | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiełpinach | 0 | 1000 | 1000 |  | A |  |  | 995.52 | 99.55
B
C
35 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek | 15000 | 0 | 7846 |  | A |  | 7154 | 13744.13 | 91.6275
B
C
36 | 921 | 92109 | Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu | 12000 | 0 | 6512 |  | A |  | 5488 | 11756.43 | 97.9702
B
C
| Razem 921 |  |  | 27000 | 1000 | 15358 | 0 | A | - | 12642 | 26496.08 | 94.63
[8 empty] | B | -
[8 empty] | C | -
37 | 926 | 92601 | (2010 - 2012) Budowa sali sportowej w Kiełpinach | 602500 | 0 | 302500 |  | A |  | 300000 | 0 | 0
B
C
38 | 926 | 92601 | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej | 0 | 1063000 | 260000 |  | A | 470000 |  | 995850.1 | 93.683
[8 empty] | B | 333000
C
39 | 926 | 92601 | Urządzenie boiska sportowego | 0 | 20000 | 20000 |  | A |  |  | 19850.97 | 99.2549
B
C
40 | 926 | 92604 | Zakup maszyny do konserwacji boisk | 0 | 23000 | 23000 |  | A |  |  | 22300.99 | 96.9608
B
C
| Razem 926 |  |  | 602500 | 1106000 | 605500 | 0 | A | 470000 | 300000 | 1038002.06 | 60.75
[8 empty] | B | 333000
[8 empty] | C | 0
Ogółem |  |  |  | 732500 | 3857540 | 2788902 | 0 | A | 761400 | 606330 | 3471351.03 | 75.63
[8 empty] | B | 389408
[8 empty] | C | 0
ŁĄCZNIE 2011 R. |  |  |  | 4590040
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła